UNS · DCIC · Proyectos de Sistemas de Software · 2do  Cuatrimestre 2026	Enunciado 2 · Sala Médica Privada

Catálogo de User Stories

Sistema integral de gestión para sala médica privada

# Propósito y alcance del documento

Este documento redacta las 53 User Stories derivadas del listado  de  requerimientos,  con sus  criterios  de aceptación, prioridad, estimación, sprint asignado y el implementador que  la  ejecuta.  Es  el insumo  directo  para las reuniones de refinement, para el armado de la planificación en ProjectLibre y para la verificación de las demos.

De esas 53 historias, 27 están comprometidas en los tres sprints —67 puntos, más 6 de reserva para bugs— y 26 quedan fuera del alcance. El alcance es exactamente el mismo que el de la versión anterior: no se retiró ninguna historia.

# Formato y convenciones

Cada User Story se redacta en el formato estándar Como <rol>, quiero <acción>, para <beneficio>, seguido de sus criterios de aceptación verificables y de la trazabilidad al requerimiento que le da origen.

Prioridad: escala MoSCoW heredada del listado de requerimientos (Must, Should, Could).

Puntos: estimación relativa de tamaño y complejidad, independiente de quién implemente la historia. Horas: traducción de esos puntos a esfuerzo, con la equivalencia 1 punto = 3,30 horas (sección 2.1). Sprint: etapa en la que está comprometida su implementación, o fuera de alcance.

Depende de: predecesoras directas, con el tipo de vínculo. FC es fin–comienzo; CC+2d es comienzo–comienzo con dos días de demora.

Implementador único: el integrante que la ejecuta y los días que le lleva a 2,5 horas diarias.

Trazabilidad: requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que la User Story satisface.

## De puntos a horas: 3,30 horas por punto

La equivalencia adoptada es 3,30 horas por punto, equivalente a una  aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA. El factor contempla que el trabajo se hace  en bloques  cortos  de 2 a  3 horas diarias, donde el costo de retomar contexto es proporcionalmente mucho mayor que en una jornada continua.

## Un único implementador por User Story

La regla es la siguiente: cada User Story la  ejecuta un solo integrante, de punta a punta. Nadie escribe código  de una historia que no es suya. La verificación la hace otro integrante, según la condición 3 de la definición de terminado, pero la implementación no se reparte.

La regla tiene ventajas reales —responsabilidad clara, cero costo  de coordinación dentro  de la  historia, nadie pisa  el código de otro— y un efecto directo sobre la duración de cada historia:

| Puntos | Horas | Repartida | Con un dueño | Historias de este tamaño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,3 | 0,4 días | 1,3 días | US-44, US-47 |
| 2 | 6,6 | 0,9 días | 2,6 días | US-10, US-12, US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US-32, US-33, US-35, US-36, US-40, US-41, US-45, US-64 |
| 3 | 9,9 | 1,3 días | 4,0 días | US-02, US-03, US-13, US-21, US-34, US-39 |
| 4 | 13,2 | 1,8 días | 5,3 días | US-01, US-08, US-11 |
| 5 | 16,5 | 2,2 días | 6,6 días | US-06 |

## Qué entra en un sprint de siete días

| Días | Actividad | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Refinement y conocimiento de las US | Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes. Se confirma quién es dueño de cada una. |
| 2 a 8 | Implementación (7 días netos) | Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 7 días × 2,5 h = 87,5 horas. |
| 9 | Demo | Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves. |
| 10 | Testing de regresión y cierre | Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo. |

Los tres sprints suman 21 días de implementación. Este documento los numera de forma continua del 1 al 21: días 1 a 7 el Sprint 1, 8 a 14 el Sprint 2, 15 a 21 el Sprint 3.

# Definición de terminado

| # | Condición |
| --- | --- |
| 1 | Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican como cumplidos. |
| 2 | El código está integrado en la rama principal del repositorio compartido con la comisión de Análisis y Management. |

| # | Condición |
| --- | --- |
| 3 | La funcionalidad fue probada por un integrante distinto del dueño de la historia. Con un único implementador por US, esta condición es la única revisión cruzada que existe: si se saltea, la historia no tuvo más de un par de ojos encima. |
| 4 | Los casos de prueba y los bugs detectados están documentados según el mecanismo acordado entre ambas comisiones. |
| 5 | No quedan bugs de severidad alta abiertos sobre la historia. |
| 6 | El control de acceso por rol (RNF-03) fue verificado del lado del servidor para la funcionalidad incorporada. |
| 7 | La historia es demostrable de punta a punta en la reunión de demo. |

- Índice de User Stories

Las 27 historias  comprometidas, con su dueño y los  días que le lleva a 2,5 horas diarias. Las  26 restantes  están en  la sección 9.

| ID | Título | Módulo | Prio. | Pts | Horas | Días | Dueño | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro y gestión de la cuenta de usuario | Usuarios y acceso | Must | 4 | 13,2 | 5,3 | I1 | 1 |
| US-02 | Inicio de sesión con interfaz según rol | Usuarios y acceso | Must | 3 | 9,9 | 4,0 | I2 | 1 |
| US-03 | Alta y baja de usuarios internos | Usuarios y acceso | Must | 3 | 9,9 | 4,0 | I2 | 1 |
| US-06 | Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas | Agenda médica | Must | 5 | 16,5 | 6,6 | I5 | 1 |
| US-08 | Generación automática de turnos de 30 minutos | Agenda médica | Must | 4 | 13,2 | 5,3 | I3 | 1 |
| US-11 | Vista de agenda del profesional | Agenda médica | Must | 4 | 13,2 | 5,3 | I4 | 1 |
| US-10 | Apertura automática de la agenda | Agenda médica | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I3 | 2 |
| US-21 | Servicio de envío de notificaciones por email | Notificaciones | Must | 3 | 9,9 | 4,0 | I1 | 2 |
| US-12 | Búsqueda de disponibilidad de turnos | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I4 | 2 |
| US-13 | Reserva de turno | Reserva de turnos | Must | 3 | 9,9 | 4,0 | I2 | 2 |
| US-14 | Confirmación de reserva por email | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I3 | 2 |
| US-15 | Recordatorio automático de turno | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I5 | 2 |
| US-16 | Cancelación de turno por el paciente | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I4 | 2 |
| US-18 | Registro del estado del turno | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I1 | 2 |
| US-20 | Control de concurrencia en la reserva | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I2 | 2 |
| US-64 | Reserva de turno a nombre de otra persona | Reserva de turnos | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I5 | 2 |
| US-32 | Gestión de la cobertura médica | Pagos y coberturas | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I1 | 3 |
| US-33 | Definición del costo de la consulta por el médico | Pagos y coberturas | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I5 | 3 |
| 27 User Stories comprometidas |  |  |  | 67 | 221,1 | — | — | — |

| ID | Título | Módulo | Prio. | Pts | Horas | Días | Dueño | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-34 | Cálculo del importe según cobertura | Pagos y coberturas | Must | 3 | 9,9 | 4,0 | I1 | 3 |
| US-35 | Registro del pago en efectivo o por transferencia | Pagos y coberturas | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I2 | 3 |
| US-36 | Comprobante de pago en PDF | Pagos y coberturas | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I2 | 3 |
| US-39 | Ficha de diagnóstico del paciente | Historial clínico | Must | 3 | 9,9 | 4,0 | I3 | 3 |
| US-40 | Consulta de la ficha del paciente | Historial clínico | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I3 | 3 |
| US-41 | Historial clínico del paciente | Historial clínico | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I4 | 3 |
| US-44 | Auditoría de accesos al historial | Historial clínico | Should | 1 | 3,3 | 1,3 | I4 | 3 |
| US-45 | Reporte de turnos por especialidad | Reportes | Must | 2 | 6,6 | 2,6 | I4 | 3 |
| US-47 | Reporte de pagos realizados | Reportes | Must | 1 | 3,3 | 1,3 | I2 | 3 |
| 27 User Stories comprometidas |  |  |  | 67 | 221,1 | — | — | — |

Más 6 puntos de reserva para los bugs de los Sprints 2 y 3: la demanda comprometida total es de 73 puntos. Ningún identificador se renumeró; los códigos dados de baja por el cliente el 19/09 (US-04, US-05, US-07, US-09, US-23, US-25, US-26, US-27, US-37, US-46 y US-56) no se reutilizan.

# Dependencias y asignación

Con un único  implementador  por historia, el orden de ejecución surge de dos capas de restricción. La  primera es  la dependencia funcional: qué historia no puede arrancar hasta que otra esté  lista.  La  segunda  es  la disponibilidad del dueño: un integrante hace una historia por vez, a 2,5 horas diarias.

## Criterio aplicado

| Tipo | Qué significa | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| De dato | La historia opera sobre una entidad que otra historia crea. | US-13 reserva un turno que US-08 generó. |
| De estado | La historia se dispara a partir de una transición que otra historia produce. | US-39 carga la ficha sobre un turno que US-18 dejó en estado cumplido. |
| De servicio | La historia consume un componente transversal construido en otra historia. | US-14, US-15 y US-16 envían correo a través de US-21. |
| De rol | La historia la ejecuta un rol que otra historia debe poder dar de alta primero. | US-06 la ejecuta un médico, que solo existe si US-03 lo creó. |
| De recurso | La historia espera a que se libere su dueño. No surge del dominio sino de la regla de un único implementador. | I2 no puede empezar US-03 hasta terminar US-02. |

El control de acceso por rol (RNF-03) no genera dependencias: es transversal y se verifica dentro de cada historia, según la condición 6 de la definición de terminado.

## Tabla de dependencias

| ID | Título | Sprint | Dueño | Depende de | Habilita a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro y gestión de la cuenta de usuario | 1 | I1 | ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias. | US-02, US-21 |
| US-02 | Inicio de sesión con interfaz según rol | 1 | I2 | US-01 (cuenta de usuario) CC+2D | US-03 |
| US-03 | Alta y baja de usuarios internos | 1 | I2 | US-02 (sesión y ruteo por rol) CC+2D | US-06, US-33 |
| US-06 | Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas | 1 | I5 | US-03 (usuarios internos con rol asignado) CC+2D | US-08 |
| US-08 | Generación automática de turnos de 30 minutos | 1 | I3 | US-06 (disponibilidad mensual persistida) FC | US-11, US-10 |
| US-11 | Vista de agenda del profesional | 1 | I4 | US-08 (turnos de 30 minutos generados) CC+2D | — |
| US-10 | Apertura automática de la agenda | 2 | I3 | US-08 (turnos de 30 minutos generados) FC | US-12 |
| US-21 | Servicio de envío de notificaciones por email | 2 | I1 | US-01 (cuenta de usuario) CC+2D | US-14, US-15, US- 16 |

| ID | Título | Sprint | Dueño | Depende de | Habilita a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-12 | Búsqueda de disponibilidad de turnos | 2 | I4 | US-10 (agenda publicada al paciente) FC | US-13 |
| US-13 | Reserva de turno | 2 | I2 | US-12 (búsqueda de disponibilidad) CC+2D | US-14, US-15, US- 16, US-18, US-20, US-64 |
| US-14 | Confirmación de reserva por email | 2 | I3 | US-13 (turno reservado) FC , US-21 (servicio de envío de email) FC | — |
| US-15 | Recordatorio automático de turno | 2 | I5 | US-13 (turno reservado) FC , US-21 (servicio de envío de email) FC | — |
| US-16 | Cancelación de turno por el paciente | 2 | I4 | US-13 (turno reservado) FC , US-21 (servicio de envío de email) FC | — |
| US-18 | Registro del estado del turno | 2 | I1 | US-13 (turno reservado) FC | US-34, US-39, US- 45 |
| US-20 | Control de concurrencia en la reserva | 2 | I2 | US-13 (turno reservado) FC | — |
| US-64 | Reserva de turno a nombre de otra persona | 2 | I5 | US-13 (turno reservado) FC | US-32 |
| US-32 | Gestión de la cobertura médica | 3 | I1 | US-64 (persona atendida distinta del titular) FC | US-34 |
| US-33 | Definición del costo de la consulta por el médico | 3 | I5 | US-03 (usuarios internos con rol asignado) FC | US-34 |
| US-34 | Cálculo del importe según cobertura | 3 | I1 | US-18 (turno en estado cumplido) FC , US-32 (cobertura del paciente) FC , US-33 (costo de la consulta) FC | US-35 |
| US-35 | Registro del pago en efectivo o por transferencia | 3 | I2 | US-34 (importe calculado) FC | US-36, US-47 |
| US-36 | Comprobante de pago en PDF | 3 | I2 | US-35 (pago registrado) FC | — |
| US-39 | Ficha de diagnóstico del paciente | 3 | I3 | US-18 (turno en estado cumplido) FC | US-40, US-41 |
| US-40 | Consulta de la ficha del paciente | 3 | I3 | US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D | US-44 |
| US-41 | Historial clínico del paciente | 3 | I4 | US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D | US-44 |
| US-44 | Auditoría de accesos al historial | 3 | I4 | US-40 (consulta de la ficha) FC , US-41 (historial del paciente) FC | — |
| US-45 | Reporte de turnos por especialidad | 3 | I4 | US-18 (turno en estado cumplido) FC | — |

| ID | Título | Sprint | Dueño | Depende de | Habilita a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-47 | Reporte de pagos realizados | 3 | I2 | US-35 (pago registrado) FC | — |

  - Orden de implementación por niveles

| Nivel | User Stories | Qué queda disponible al cerrarlo |
| --- | --- | --- |
| 0 | US-01 | Existen cuentas. Único punto de entrada del grafo. |
| 1 | US-02, US-21 | Hay sesión con ruteo por rol y servicio de correo. |
| 2 | US-03 | Existen médicos, enfermeras y administrativos con su rol asignado. |
| 3 | US-06, US-33 | Disponibilidad mensual del profesional y arancel de la consulta. |
| 4 | US-08 | El turno de 30 minutos existe como entidad. |
| 5 | US-10, US-11 | La agenda queda publicada al paciente y visible para el profesional. |
| 6 | US-12 | El paciente encuentra disponibilidad. |
| 7 | US-13 | Existe el turno reservado. Seis historias cuelgan de ella. |
| 8 | US-14, US-15, US-16, US-18, US-20, US- 64 | Ciclo de vida completo del turno. |
| 9 | US-32, US-39, US-45 | Cobertura, ficha clínica y reporte de turnos. |
| 10 | US-34, US-40, US-41 | Cálculo del importe y vistas del historial clínico. |
| 11 | US-35, US-44 | El pago queda registrado y el acceso al historial, auditado. |
| 12 | US-36, US-47 | Comprobante en PDF y reporte de recaudación. Cierre del grafo. |

## Asignación por implementador

Cinco integrantes, 2,5 horas diarias cada uno, 17,5 horas por sprint. Cada historia tiene un dueño y nadie más escribe código sobre ella.

| ID | Perfil | Historias que ejecuta | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | Dominio y reglas de negocio (referente técnico) | US-01 (S1, 5,3 d) · US-21 (S2, 4,0 d) · US-18 (S2, 2,6 d) · US-32 (S3, 2,6 d) · US-34 (S3, 4,0 d) | 46,2 |
| I2 | Persistencia y servicios de aplicación | US-02 (S1, 4,0 d) · US-03 (S1, 4,0 d) · US-13 (S2, 4,0 d) · US-20 (S2, 2,6 d) · US-35 (S3, 2,6 d) · US-36 (S3, 2,6 d) · US-47 (S3, 1,3 d) | 52,8 |
| I3 | Front-end — vistas y navegación | US-08 (S1, 5,3 d) · US-10 (S2, 2,6 d) · US-14 (S2, 2,6 d) · US-39 (S3, 4,0 d) · US-40 (S3, 2,6 d) | 42,9 |
| I4 | Front-end — formularios, validaciones y UX | US-11 (S1, 5,3 d) · US-12 (S2, 2,6 d) · US-16 (S2, 2,6 d) · US-41 (S3, 2,6 d) · US-44 (S3, 1,3 d) · US-45 (S3, 2,6 d) | 42,9 |
| I5 | Integración, notificaciones y pruebas | US-06 (S1, 6,6 d) · US-15 (S2, 2,6 d) · US-64 (S2, 2,6 d) · US-33 (S3, 2,6 d) | 36,3 |
| 27 historias · 5 dueños · ninguna historia compartida |  |  | 221,1 |

Carga por sprint

| Horas comprometidas | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 13,2 | 19,8 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 75,9 |
| Sprint 2 (incluye reserva de bugs) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 82,5 |
| Sprint 3 (incluye reserva de bugs) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 82,5 |
| Sobre 17,5 h por sprint | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |

Demo 08/10, entrega 11/10. Días 1 a 7 de implementación, del 29/09 al 07/10. Identidad, alta de usuarios y el ciclo de la agenda médica hasta la generación de los turnos y la vista del profesional.

6 User Stories · 23 puntos · 75,9 horas. Capacidad del sprint: 87,5 horas. No lleva reserva para bugs  porque  no hay sprint anterior del que arrastrarlos.

Seis historias para cinco personas: alguien toma dos. Le toca a I2, con US-02 y US-03, que son las dos más chicas del sprint. Aun así suman 19,8 horas, es decir 2,83 h diarias.

Advertencia de cronograma: la cadena US-01 → US-02 → US-03 → US-06 → US-08 ocupa  por  sí sola  19,8 días con un dueño por historia. De las seis, solo US-01 y US-02 cierran dentro del sprint; el resto se corre. El detalle está en la sección 5.8.

Sprint 1 — Cimientos y agenda

Historias comprometidas y su dueño

| US | Título | Pts | Horas | Dueño | Dur. | Días reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro y gestión de la cuenta de usuario | 4 | 13,2 | I1 | 5,3 | 1,0–6,3 |
| US-02 | Inicio de sesión con interfaz según rol | 3 | 9,9 | I2 | 4,0 | 3,0–7,0 |
| US-03 | Alta y baja de usuarios internos | 3 | 9,9 | I2 | 4,0 | 7,0–10,9 |
| US-06 | Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas | 5 | 16,5 | I5 | 6,6 | 9,0–15,6 |
| US-08 | Generación automática de turnos de 30 minutos | 4 | 13,2 | I3 | 5,3 | 15,6–20,8 |
| US-11 | Vista de agenda del profesional | 4 | 13,2 | I4 | 5,3 | 17,6–22,8 |
| Total del Sprint 1 |  | 23 | 75,9 | — | — | — |

La columna Dur. son los días que la historia le lleva a su dueño trabajando 2,5 horas diarias. La columna Días reales es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño, sobre los 21 días de implementación del proyecto: donde supera 21, la historia no entra en el plazo. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

| Implementador | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas comprometidas | 13,2 | 19,8 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 75,9 |
| Sobre 17,5 h disponibles | 75% | 113% | 75% | 75% | 94% | 87% |
| Horas diarias que implica | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | — |

Usuarios y acceso

US-01  Registro y gestión de la cuenta de usuario	Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como visitante, quiero registrarme en la plataforma con mis datos  personales, de contacto y mi obra social, y poder mantenerlos actualizados después, para acceder al sistema y para que la sala me contacte con información vigente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El formulario solicita nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, email, contraseña y obra social (entidad, plan y número de afiliado).

La obra social puede declararse como «sin cobertura / particular»; el dato es  declarativo  y no  se valida  contra el padrón de la entidad.

El sistema rechaza el registro si el documento o el email ya están asociados a otra cuenta.

Al completarse el registro, la cuenta queda con rol Usuario y puede iniciar sesión inmediatamente. Ningún autorregistro otorga otro rol.

Una vez registrado, el usuario puede consultar y modificar teléfono, email, domicilio y obra social desde «Mis datos».

El número de documento y la fecha de nacimiento no son editables por el usuario; requieren intervención administrativa.

Al cambiar el email, las notificaciones posteriores se envían a la nueva dirección, y el sistema confirma el guardado con un mensaje explícito.

El manejo de contraseñas se resuelve con un servicio de terceros.

Depende de: ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias. Implementador único: I1 · 13,2 h, que a 2,5 h por día le llevan 5,3 días Trazabilidad: RF-USR-01, RF-USR-07, RNF-01, RN-06, RN-11

US-02 Inicio de sesión con interfaz  según rol	Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 1

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales y llegar a la pantalla propia de mi rol, para acceder directamente a las funciones que me corresponden sin navegar por opciones ajenas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El sistema valida las credenciales y redirige según el rol: usuario, médico, enfermera, administrativo o administrador.

Enfermera y administrativo son roles separados y llegan a pantallas distintas; ninguno ve el menú del otro. Ante credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe.

El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla.

Cada rol ve un menú distinto sobre una misma identidad visual.

CC+2D

Depende de: US-01 (cuenta de usuario)

Implementador único: I2 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días Trazabilidad: RF-USR-02, RNF-06, RN-04

US-03 Alta y baja de  usuarios internos	Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 1

Como administrador, quiero dar de alta, modificar y desactivar las cuentas de médicos, enfermeras y administrativos asignándoles su rol, para controlar quién accede al sistema sin depender del área técnica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El administrador puede crear un usuario indicando datos personales y el rol que le asigna; es la única vía para crear una cuenta con un rol distinto de Usuario.

Al asignar el rol Médico se indica la especialidad. El rol Médico es genérico: las especialidades son datos administrables, no roles distintos, de modo que incorporar una nueva no exige tocar el modelo de autorización.

Las especialidades iniciales son clínica, pediatría y traumatología.

Los roles Enfermera  y Administrativo  se asignan por separado y no  son intercambiables. Posteriormente al registro, el sistema envía un correo al nuevo usuario para que defina  su contraseña. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero conserva su historial de actividad.

No se permite eliminar físicamente usuarios que tengan turnos o registros asociados.

CC+2D

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Implementador único: I2 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días Trazabilidad: RF-USR-03, RF-USR-07, RF-USR-08, RNF-14, RN-01, RN-04, RN-11

Agenda médica

US-06 Carga de disponibilidad mensual  y validación  de jornadas	Must | 5 pts | 16,5 h | Sprint 1

Como médico, quiero cargar los días y las franjas horarias en que atenderé durante el próximo mes y que el sistema verifique que respeto la cantidad de jornadas exigida, para que mi agenda se abra a los pacientes sin quedar incompleta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El médico selecciona un mes y agrega franjas indicando día, hora de inicio y hora de fin. La franja es el horario corrido que trabaja ese día.

El sistema no permite cargar franjas sobre fechas ya pasadas.

Al confirmar, el sistema recorre cada semana del mes y verifica que existan como mínimo 2 y como máximo 7 jornadas con franjas cargadas.

Si alguna semana queda por debajo del mínimo o por encima del máximo, la confirmación se bloquea y el sistema indica qué semanas incumplen y en qué sentido.

Los límites de 2 y 7 jornadas semanales son parámetros configurables por el administrador.

Las semanas parcialmente incluidas  en el mes  se evalúan según el criterio  acordado con el cliente. El médico puede modificar o eliminar una franja mientras la disponibilidad no esté confirmada.

CC+2D

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) Implementador único: I5 · 16,5 h, que a 2,5 h por día le llevan 6,6 días Trazabilidad: RF-AGE-01, RN-02, RN-09

US-08  Generación  automática de turnos de 30 minutos	Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como sistema, quiero dividir cada franja horaria confirmada en turnos de 30 minutos, para que los pacientes tengan horarios concretos para reservar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Al confirmarse la disponibilidad, el sistema genera un turno por cada intervalo consecutivo de 30 minutos

dentro de la franja.

La duración es fija para todas las consultas y todas las especialidades: no  es  configurable. Un intervalo sobrante menor a 30 minutos no genera turno.

Cada turno generado queda en estado disponible, asociado al médico, la fecha y la hora.

La generación es idempotente: reconfirmar la misma disponibilidad no duplica turnos.

FC

Depende de: US-06 (disponibilidad mensual persistida) Implementador único: I3 · 13,2 h, que a 2,5 h por día le llevan 5,3 días Trazabilidad: RF-AGE-03, RN-09

US-11 Vista de agenda del profesional	Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como médico, quiero consultar mi agenda en vista diaria, semanal y mensual, para organizar mi trabajo y saber a quién voy a atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Las tres vistas muestran los  turnos  con su estado: disponible, reservado, cumplido, ausente o cancelado. En los turnos reservados se muestra el nombre del paciente y el motivo si fue indicado; si el turno fue reservado por otra persona, se identifica también a quién lo reservó.

El médico puede navegar entre períodos sin recargar toda la pantalla.

La vista diaria ordena los turnos cronológicamente e identifica los huecos libres.

CC+2D

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) Implementador único: I4 · 13,2 h, que a 2,5 h por día le llevan 5,3 días Trazabilidad: RF-AGE-05

Demo 22/10, entrega 25/10. Días 8 a 14 de implementación, del 13/10 al 21/10. El ciclo completo del turno: apertura de la agenda, búsqueda, reserva, confirmación por email, recordatorio, cancelación, estados y control de concurrencia.

10 User Stories · 22 puntos · 72,6 horas, más 3 puntos / 9,9 horas de reserva para los bugs del Sprint 1. Total comprometido: 82,5 horas sobre 87,5 disponibles.

Es el sprint mejor repartido del proyecto: dos historias por persona y 16,5 horas exactas para cada uno.

Advertencia de cronograma: ninguna de las diez cierra dentro del plazo. Todas cuelgan de US-13, que a su  vez cuelga de US-08, y esa cadena no termina antes del día 29. Sección 5.8.

Sprint 2 — Ciclo de reserva de turnos

Historias comprometidas y su dueño

| US | Título | Pts | Horas | Dueño | Dur. | Días reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Apertura automática de la agenda | 2 | 6,6 | I3 | 2,6 | 20,8–23,5 |
| US-21 | Servicio de envío de notificaciones por email | 3 | 9,9 | I1 | 4,0 | 6,3–10,2 |
| US-12 | Búsqueda de disponibilidad de turnos | 2 | 6,6 | I4 | 2,6 | 23,5–26,1 |
| US-13 | Reserva de turno | 3 | 9,9 | I2 | 4,0 | 25,5–29,4 |
| US-14 | Confirmación de reserva por email | 2 | 6,6 | I3 | 2,6 | 29,4–32,1 |
| US-15 | Recordatorio automático de turno | 2 | 6,6 | I5 | 2,6 | 29,4–32,1 |
| US-16 | Cancelación de turno por el paciente | 2 | 6,6 | I4 | 2,6 | 29,4–32,1 |
| US-18 | Registro del estado del turno | 2 | 6,6 | I1 | 2,6 | 29,4–32,1 |
| US-20 | Control de concurrencia en la reserva | 2 | 6,6 | I2 | 2,6 | 29,4–32,1 |
| US-64 | Reserva de turno a nombre de otra persona | 2 | 6,6 | I5 | 2,6 | 32,1–34,7 |
| Total del Sprint 2 + 3 pts de reserva para bugs |  | 22 | 72,6 | — | — | — |

La columna Dur. son los días que la historia le lleva a su dueño trabajando 2,5 horas diarias. La columna Días reales es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño, sobre los 21 días de implementación del proyecto: donde supera 21, la historia no entra en el plazo. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

| Implementador | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas comprometidas (con reserva de bugs) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 82,5 |
| Sobre 17,5 h disponibles | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Horas diarias que implica | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | — |

Agenda médica

US-10 Apertura automática de la agenda	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como paciente, quiero ver publicada la agenda de un profesional apenas queda confirmada su disponibilidad, para poder planificar mi consulta sin llamar por teléfono.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Al confirmar la disponibilidad, los turnos generados quedan visibles para los pacientes sin intervención manual. Antes de la confirmación, ningún turno de ese mes es visible.

La agenda muestra únicamente los turnos futuros y disponibles.

El paciente ve especialidad, profesional, fecha y hora de cada turno.

FC

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-AGE-04, RN-03

Notificaciones

US-21 Servicio de envío de notificaciones  por email	Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como responsable del sistema, quiero contar con un servicio único de envío de correo con plantillas y reintentos, para que todas las notificaciones del sistema sean consistentes y auditables.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Existe un único componente responsable del envío, usado por todos los módulos.

Las plantillas de cada tipo de notificación están parametrizadas y son editables sin tocar  el código de negocio. Los envíos fallidos se reintentan una cantidad acotada de veces antes de marcarse como fallidos.

CC+2D

Depende de: US-01 (cuenta de usuario)

Implementador único: I1 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días Trazabilidad: RF-NOT-01

Reserva de turnos

US-12 Búsqueda de disponibilidad de turnos	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero buscar la disponibilidad de turnos filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas, para encontrar rápidamente un horario que me sirva.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El usuario puede filtrar por especialidad, por profesional o  por ambos. El rango de fechas por defecto son los próximos treinta días.

Los resultados se agrupan por día y se ordenan cronológicamente.

Si no hay turnos que cumplan el filtro, se informa con un mensaje claro  y se sugiere ampliar  el rango. La búsqueda responde en menos de tres segundos en condiciones normales de uso.

FC

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente)

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-01, RNF-07, RN-08

US-13 Reserva de turno	Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como usuario, quiero seleccionar un turno disponible y confirmarlo, para asegurarme la atención en el horario elegido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El usuario ve un resumen con profesional, especialidad, fecha y hora antes  de confirmar. Al confirmar, el turno pasa a estado reservado y deja de aparecer en las búsquedas.

El turno reservado queda visible en la sección de turnos  del usuario, identificando  a  nombre de quién está. El usuario puede indicar opcionalmente un motivo de consulta.

No se puede reservar un turno cuyo horario ya pasó.

Una vez reservado, el turno no puede modificarse: la única operación disponible sobre él es la cancelación.

CC+2D

Depende de: US-12 (búsqueda de disponibilidad)

Implementador único: I2 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días Trazabilidad: RF-TUR-02, RF-AGE-09, RN-10

US-14 Confirmación de reserva por email	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero recibir un email al confirmar el turno, para tener constancia de la reserva fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El email se envía dentro del minuto posterior a la confirmación. Incluye profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.

Si el turno se reservó a nombre de otra persona, el email indica de quién es el turno.

Incluye instrucciones para cancelar el turno.

Si el envío falla, la reserva se mantiene válida y el fallo queda registrado para reintento.

FC

FC

Depende de: US-13 (turno reservado)	, US-21 (servicio de envío de email)

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-03, RF-NOT-01

US-15 Recordatorio automático  de turno	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como paciente, quiero recibir un recordatorio por email antes de mi turno, para no olvidarme de asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El sistema envía el recordatorio con la antelación configurada por el administrador; el valor  inicial son 24 horas. No se envía recordatorio de turnos cancelados.

Se envía un único recordatorio por turno, sin duplicados ante reintentos  del proceso. El proceso corre de forma automática y deja registro de cada envío.

FC

FC

Depende de: US-13 (turno reservado)	, US-21 (servicio de envío de email)

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-04, RF-NOT-01

US-16 Cancelación de turno por  el paciente	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero cancelar un turno que reservé, para liberar el horario si no se va a poder asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El usuario puede cancelar desde su listado de turnos, con confirmación previa, tanto los propios como los reservados a nombre de otra persona.

El turno cancelado vuelve al estado disponible y reaparece en las búsquedas.

La cancelación se permite hasta la antelación mínima configurada; el valor inicial son 24 horas.

La cancelación es la única modificación admitida sobre un turno reservado. Cambiar de horario implica cancelar y volver a reservar.

El usuario y la sala reciben un email de aviso de la cancelación.

El turno cancelado queda registrado en el historial, no se elimina.

FC

FC

Depende de: US-13 (turno reservado)	, US-21 (servicio de envío de email)

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-05, RF-AGE-09, RN-10

US-18 Registro del  estado del turno	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como médico o administrativo, quiero marcar si el paciente asistió, no asistió o fue atendido, para que los reportes de asistencia reflejen lo que realmente ocurrió.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Los estados posibles son reservado, cumplido, ausente y cancelado.

El estado solo puede modificarse el día del turno o posteriormente; el cambio de estado no constituye una modificación de la reserva en los términos de RF-AGE-09.

Un turno cumplido habilita la carga de la ficha de diagnóstico y el registro del pago.   El sistema deja constancia de quién cambió el estado y cuándo.

FC

Depende de: US-13 (turno reservado)

Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-07

US-20 Control  de concurrencia en la reserva	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como sistema, quiero garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno simultáneamente, para evitar sobreventa de horarios y conflictos en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

La reserva se resuelve de forma atómica sobre el registro del turno.

El segundo paciente recibe un mensaje indicando que el turno ya no está disponible y vuelve a  los  resultados de búsqueda actualizados.

Existe una prueba que simula dos reservas concurrentes sobre el mismo turno y verifica que solo una prospere.

En ningún caso el sistema queda con dos reservas activas para el mismo turno.

FC

Depende de: US-13 (turno reservado)

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-09, RNF-05

US-64 Reserva de turno a nombre de  otra persona	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero reservar turnos a nombre de otra persona cargando sus datos y su obra social, para gestionar los turnos de un familiar o de alguien a mi cargo sin que tenga que registrarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Al reservar, el usuario elige entre «para mí» y «para otra persona».

Si reserva para otra persona, el formulario solicita nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y obra social (entidad, plan y número de afiliado) de esa persona.

La opción está disponible para todos los profesionales y especialidades.

Si la persona ya fue cargada antes, el usuario la selecciona de su listado sin reingresar los datos.

El importe de la consulta se calcula con la cobertura de la persona atendida, no con la  de quien reserva. Las confirmaciones, recordatorios y avisos de cancelación se envían al usuario que reservó.

El turno queda visible en el listado de turnos del usuario que lo reservó, identificado con el nombre de la persona atendida.

FC

Depende de: US-13 (turno reservado)

Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-TUR-11, RF-PAG-01, RN-12

Demo 12/11, entrega 15/11. Días 15 a 21 de implementación; la semana del parcial de la materia no aporta capacidad. Todo lo que se apoya sobre el turno ya existente: dinero, datos clínicos y reportes.

11 User Stories · 22 puntos · 72,6 horas, más 3 puntos / 9,9 horas de reserva para los bugs del Sprint 2. Total comprometido: 82,5 horas sobre 87,5 disponibles, con 16,5 horas por integrante.

Advertencia de cronograma: la cadena de pagos US-32 → US-34 → US-35 → US-36 es fin–comienzo  estricta  en sus tres eslabones y cierra el día 46,6. Sección 5.8.

Sprint 3 — Pagos, historial clínico y reportes

Historias comprometidas y su dueño

| US | Título | Pts | Horas | Dueño | Dur. | Días reales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-32 | Gestión de la cobertura médica | 2 | 6,6 | I1 | 2,6 | 34,7–37,4 |
| US-33 | Definición del costo de la consulta por el médico | 2 | 6,6 | I5 | 2,6 | 34,7–37,4 |
| US-34 | Cálculo del importe según cobertura | 3 | 9,9 | I1 | 4,0 | 37,4–41,3 |
| US-35 | Registro del pago en efectivo o por transferencia | 2 | 6,6 | I2 | 2,6 | 41,3–44,0 |
| US-36 | Comprobante de pago en PDF | 2 | 6,6 | I2 | 2,6 | 44,0–46,6 |
| US-39 | Ficha de diagnóstico del paciente | 3 | 9,9 | I3 | 4,0 | 32,1–36,0 |
| US-40 | Consulta de la ficha del paciente | 2 | 6,6 | I3 | 2,6 | 36,0–38,7 |
| US-41 | Historial clínico del paciente | 2 | 6,6 | I4 | 2,6 | 34,1–36,7 |
| US-44 | Auditoría de accesos al historial | 1 | 3,3 | I4 | 1,3 | 38,7–40,0 |
| US-45 | Reporte de turnos por especialidad | 2 | 6,6 | I4 | 2,6 | 40,0–42,6 |
| US-47 | Reporte de pagos realizados | 1 | 3,3 | I2 | 1,3 | 46,6–47,9 |
| Total del Sprint 3 + 3 pts de reserva para bugs |  | 22 | 72,6 | — | — | — |

La columna Dur. son los días que la historia le lleva a su dueño trabajando 2,5 horas diarias. La columna Días reales es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del dueño, sobre los 21 días de implementación del proyecto: donde supera 21, la historia no entra en el plazo. El análisis completo está en la sección 5.8.

Horas por implementador

| Implementador | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas comprometidas (con reserva de bugs) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 82,5 |
| Sobre 17,5 h disponibles | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Horas diarias que implica | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | — |

Pagos y coberturas

US-32  Gestión de la cobertura médica	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como paciente, quiero consultar  y corregir la obra social o prepaga registrada —la mía y la de las  personas para  las que saco turnos—, para que se aplique la cobertura correcta al abonar la consulta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El alta de la cobertura ocurre en  el registro del usuario (US-01) o al cargar a una persona para reservar en  su nombre (US-64); esta historia cubre su consulta y corrección posterior.

La entidad se selecciona de un listado administrado por el administrador. Se registran entidad, plan y número de afiliado.

Un paciente puede no tener cobertura, en cuyo caso se lo  considera particular. El dato es declarativo: el sistema no valida contra el padrón de la entidad.

El personal administrativo también puede cargar o corregir la cobertura de cualquier paciente.

Cada cambio de cobertura queda registrado con autor y fecha; los pagos ya registrados conservan la cobertura aplicada en su momento.

FC

Depende de: US-64 (persona atendida distinta del titular) Implementador único: I1 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-PAG-01, RF-USR-01, RF-TUR-11, RN-06, RN-12

US-33  Definición del  costo de la consulta por el médico	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como médico, quiero definir el costo de mi consulta, para que el sistema calcule solo el importe que debe abonar cada paciente que atiendo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Cada médico define el valor de su propia consulta desde su perfil; el administrador no lo fija por especialidad.

El valor rige desde una fecha determinada  y el sistema  conserva  el historial de vigencias. El administrador mantiene la configuración del coseguro por entidad de cobertura.

Al modificarse el costo, los pagos ya registrados conservan el valor vigente al momento del cobro.

Un médico solo puede ver y modificar el costo de sus propias consultas.

FC

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) Implementador único: I5 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-PAG-02, RNF-03, RN-14

US-34 Cálculo del  importe según cobertura	Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como sistema, quiero calcular el importe a abonar según la cobertura registrada del paciente, para cobrar el valor correcto sin cálculos manuales en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Un paciente sin cobertura abona el costo completo definido por el médico  que lo  atendió. Un paciente con cobertura abona el coseguro definido para su entidad.

El cálculo usa el costo vigente a la fecha de la consulta.

Si el turno fue reservado a nombre de otra persona, se aplica la cobertura de la persona atendida.    La pantalla muestra el desglose: costo de la consulta, cobertura aplicada e importe final.

FC

FC

FC

Si la entidad no tiene coseguro configurado, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

, US-32 (cobertura del paciente)

, US-33 (costo de la consulta)

Implementador único: I1 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días Trazabilidad: RF-PAG-03, RN-06, RN-12, RN-14

US-35  Registro del  pago en efectivo o por transferencia	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como personal administrativo, quiero registrar el pago de una consulta indicando si fue en efectivo o por transferencia, para dejar asentado el cobro y poder emitir el comprobante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El pago se asocia a un turno en estado cumplido.

Los medios de pago admitidos son únicamente efectivo y transferencia, ambos presenciales; no son configurables.

El pago en efectivo solo puede registrarlo el personal administrativo.

El pago por transferencia se registra contra el comprobante que presenta el paciente en el mostrador, asentando la referencia de la operación.

Un turno no puede tener dos pagos activos simultáneos.

El sistema registra fecha, hora, importe, medio de pago y usuario  que lo  registró. El sistema solo registra el pago; no procesa la transacción en línea.

FC

Depende de: US-34 (importe calculado)

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-PAG-04, RNF-04, RN-13

US-36 Comprobante de pago en PDF	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como paciente, quiero obtener y descargar en PDF un comprobante por cada pago que realizo, para tener constancia de lo abonado y poder presentárselo a mi cobertura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El comprobante se genera automáticamente al registrarse el pago, en formato PDF.

Incluye numeración correlativa, datos de la sala, datos del paciente atendido, prestación, profesional, importe y medio de pago.

Es un comprobante interno, sin homologación fiscal: no se emite factura electrónica ni ningún otro documento aparte.

El comprobante queda disponible en la cuenta del paciente y puede descargarse las veces  que haga falta.  La descarga solo está disponible para el paciente titular, para quien reservó el turno y para el personal administrativo.

La numeración no presenta huecos ni duplicados.

FC

Depende de: US-35 (pago registrado)

Implementador único: I2 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-PAG-05, RF-PAG-06, RNF-03

Historial clínico

US-39  Ficha de diagnóstico del paciente	Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como médico, quiero registrar el diagnóstico y el tratamiento de cada consulta sobre la ficha que mantengo de   ese paciente, para dejar asentada la evolución clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente–médico. La primera consulta del paciente con ese profesional la crea; todas las siguientes agregan entradas a la misma ficha.

Un mismo paciente tiene tantas fichas como médicos distintos lo hayan atendido, y cada médico es el autor de   una sola de ellas.

La carga se realiza sobre un turno en estado cumplido.

Se registran diagnóstico, tratamiento indicado y observaciones.

Cada entrada queda firmada con el profesional, la fecha y la hora, tomados del usuario autenticado. Solo un usuario con rol Médico puede realizar la carga.

La entrada guardada no puede editarse ni borrarse; se corrige mediante una entrada nueva sobre la misma ficha.

FC

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Implementador único: I3 · 9,9 h, que a 2,5 h por día le llevan 4,0 días Trazabilidad: RF-HIS-01, RNF-03, RN-07

US-40  Consulta de la ficha del paciente	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como médico, quiero ver el historial completo del paciente con las fichas de todos los profesionales de la sala, para atender con el contexto clínico completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

La vista consolida las fichas de todos los médicos que atendieron al paciente, identificando autor y especialidad de cada una.

Dentro de cada ficha, las entradas se muestran en orden cronológico inverso.

El médico edita únicamente su propia ficha; las de los  demás las  ve en modo lectura. El médico puede filtrar por profesional, especialidad o rango de fechas.

El acceso queda registrado en el log de auditoría.

CC+2D

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Implementador único: I3 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-HIS-02, RNF-03, RN-07

US-41 Historial  clínico del paciente	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como paciente, quiero consultar mi historial médico desde la plataforma, para tener acceso a mis diagnósticos y tratamientos sin pedir una copia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El paciente accede en modo de solo lectura, sin posibilidad de modificar ni eliminar.

Ve las entradas de todas sus fichas, con el mismo texto cargado por cada profesional y sin notas internas.

Solo accede a su propia información; cualquier intento de acceder a la de otro paciente es rechazado y registrado.

El historial puede descargarse en PDF.

CC+2D

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-HIS-03, RNF-03

US-44 Auditoría de accesos  al historial	Should | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como responsable del sistema, quiero registrar cada acceso al historial clínico de un paciente, para poder investigar accesos indebidos a información sensible.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Se registra usuario, paciente consultado, fecha, hora y tipo de acceso.

El registro incluye tanto los accesos exitosos como los intentos rechazados por RNF-03.   El log es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador.

El administrador puede filtrar el log por usuario, paciente y rango de fechas.

FC

FC

Depende de: US-40 (consulta de la ficha)	, US-41 (historial del paciente)

Implementador único: I4 · 3,3 h, que a 2,5 h por día le llevan 1,3 días Trazabilidad: RF-HIS-06, RNF-03, RNF-04

Reportes

US-45  Reporte de turnos por especialidad	Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como administrador, quiero obtener la cantidad de turnos por especialidad y período, para evaluar la demanda   de cada profesional y ajustar la disponibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Muestra turnos totales, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad. Puede desglosarse por profesional.

Admite un rango de fechas definido por el usuario. Incluye una representación gráfica de la distribución.

FC

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Implementador único: I4 · 6,6 h, que a 2,5 h por día le llevan 2,6 días Trazabilidad: RF-REP-01, RN-08

US-47  Reporte de pagos realizados	Must | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como administrador, quiero obtener el detalle de los pagos por período, medio de pago y cobertura, para controlar la recaudación de la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El reporte totaliza importes por período, medio de pago (efectivo y transferencia) y entidad de cobertura. Distingue consultas particulares de consultas con cobertura.

Los pagos anulados se muestran identificados y no suman al total.

Admite desglose por especialidad y por profesional.

FC

Depende de: US-35 (pago registrado)

Implementador único: I2 · 3,3 h, que a 2,5 h por día le llevan 1,3 días Trazabilidad: RF-REP-03, RN-13

# Fuera del alcance del sprint 1

## Criterio de recorte

    - Primero los módulos completos, después las historias sueltas. Sacar un módulo entero deja un sistema coherente; sacar historias sueltas de varios módulos deja funcionalidad a medio camino en todos ellos.

    - Se respeta el orden MoSCoW, con una excepción deliberada: US-44 (auditoría de accesos al historial, prioridad Should) se mantiene porque es el control sobre datos sensibles de salud que exige RNF-04.

    - No se rompe una cadeZna a la mitad. Si una historia cae, caen las  que dependen exclusivamente de ella. Por eso US-22 acompaña a US-30 aunque sea Must.

    - Se conserva al menos un flujo completo por demo.

## Historias fuera del alcance

| ID | Título | Prio. | Pts | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo de vacunas — se retira completo |  |  | 10 | 33,0 |
| US-24 | Catálogo de vacunas | Must | 2 | 6,6 |
| US-63 | Agenda del vacunatorio | Must | 3 | 9,9 |
| US-28 | Turno de vacunación | Must | 3 | 9,9 |
| US-29 | Registro de aplicación de dosis | Must | 1 | 3,3 |
| US-57 | Carnet de vacunación del paciente | Should | 1 | 3,3 |
| Aplicación móvil — se retira completa |  |  | 10 | 33,0 |
| US-51 | Acceso desde la aplicación móvil | Must | 2 | 6,6 |
| US-52 | Gestión de turnos desde el móvil | Must | 3 | 9,9 |
| US-53 | Historial clínico desde el móvil | Must | 2 | 6,6 |
| US-54 | Recordatorios en el móvil | Must | 1 | 3,3 |
| US-55 | Pagos y comprobantes desde el móvil | Should | 2 | 6,6 |
| Reserva de turnos y agenda |  |  | 11 | 36,3 |
| US-17 | Gestión de turnos desde mostrador | Should | 3 | 9,9 |
| US-19 | Prevención de turnos duplicados del mismo tipo | Should | 1 | 3,3 |
| US-30 | Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada | Should | 2 | 6,6 |
| US-59 | Lista de espera de turnos | Could | 3 | 9,9 |
| US-60 | Calendario de feriados | Could | 2 | 6,6 |
| Usuarios y notificaciones |  |  | 3 | 9,9 |
| US-22 | Aviso por modificación de agenda | Must | 1 | 3,3 |
| Total fuera del alcance |  |  | 46 | 151,8 |

| ID | Título | Prio. | Pts | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-31 | Recuperación de contraseña | Should | 1 | 3,3 |
| US-58 | Registro de notificaciones enviadas | Should | 1 | 3,3 |
| Pagos y coberturas |  |  | 3 | 9,9 |
| US-38 | Historial de pagos del paciente | Should | 1 | 3,3 |
| US-61 | Anulación de pagos | Could | 2 | 6,6 |
| Historial clínico |  |  | 6 | 19,8 |
| US-42 | Trazabilidad de las entradas clínicas | Should | 2 | 6,6 |
| US-43 | Antecedentes, alergias y medicación habitual | Should | 1 | 3,3 |
| US-62 | Adjuntar estudios a la ficha | Could | 3 | 9,9 |
| Reportes |  |  | 3 | 9,9 |
| US-48 | Reporte de asistencia de pacientes | Must | 1 | 3,3 |
| US-49 | Filtros comunes de reportes | Should | 1 | 3,3 |
| US-50 | Exportación de reportes | Should | 1 | 3,3 |
| Total fuera del alcance |  |  | 46 | 151,8 |

Con la regla de un único implementador, reincorporar cualquiera de estas historias es hoy imposible: el alcance ya comprometido no entra en el plazo. La conversación de la re-priorización no es qué agregar sino cuál de las palancas de la sección 5.8 se acciona.

## Fichas de las historias fuera del alcance

Módulo de vacunas — se retira completo

US-24 Catálogo de vacunas	Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como enfermera, quiero administrar el listado de vacunas que aplica la sala, para trabajar sobre datos normalizados y no sobre texto libre.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Se pueden crear, modificar y desactivar vacunas indicando denominación, laboratorio y esquema de dosis. Una vacuna desactivada no puede asignarse a turnos nuevos.

No se permiten dos vacunas activas con la misma denominación y laboratorio.

El catálogo es la única fuente de datos para el resto del módulo y para la búsqueda de turnos de vacunación.

El catálogo no administra existencias: se asume que toda vacuna activa tiene stock disponible.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Trazabilidad: RF-VAC-01, RN-05

US-63 Agenda del vacunatorio	Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como enfermera, quiero cargar la disponibilidad del vacunatorio para que el sistema publique sus  turnos, para que los pacientes puedan reservar la vacunación sin pasar por el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

La enfermera carga días y franjas horarias de atención del vacunatorio del mismo modo en que el médico carga la suya.

La agenda del vacunatorio es independiente de las agendas médicas: no comparte turnos, disponibilidad ni reglas de validación.

La regla de 2 a 7 jornadas semanales no aplica al vacunatorio: la enfermera define libremente sus jornadas. Confirmada la disponibilidad, el sistema genera los turnos y los publica a los pacientes automáticamente.

Las dos enfermeras ven y administran la misma agenda del vacunatorio.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Trazabilidad: RF-VAC-09, RF-AGE-04, RN-08

US-28 Turno de vacunación	Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como usuario, quiero sacar un turno de vacunación eligiendo la vacuna y el horario, para vacunarme sin tener que llamar ni acercarme a la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El usuario selecciona la vacuna del catálogo y un turno disponible de la agenda del vacunatorio.

No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente de dosis, por lo que ninguna reserva se rechaza por ese motivo.

La enfermera y el personal administrativo también pueden otorgar el turno desde el mostrador, en nombre del paciente.

Puede reservarse a nombre de otra persona, igual que un turno médico.

El turno de vacunación puede superponerse con un turno médico de la misma persona; el sistema no lo impide ni lo advierte como error.

El paciente recibe la confirmación del turno por email.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-24 (catálogo de vacunas), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-VAC-05, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RN-05, RN-08

US-29  Registro de aplicación de dosis	Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como enfermera, quiero registrar cada dosis aplicada con todos sus datos, para dejar trazabilidad sanitaria de  qué se aplicó y a quién.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El registro guarda paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha, hora y enfermera responsable.  La enfermera responsable se toma del usuario autenticado, no se ingresa manualmente.

No se registra lote ni se descuenta stock, por la  decisión de asumir  disponibilidad  permanente. El registro no puede eliminarse; una corrección se hace por anulación con motivo.

La aplicación registrada queda vinculada al turno de vacunación si existió.

Depende de: US-28 (turno de vacunación)

Trazabilidad: RF-VAC-06, RNF-04, RN-05

US-57  Carnet de vacunación del paciente	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar las vacunas que me aplicaron en la sala, para conocer mi esquema sin tener que preguntarlo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El listado muestra vacuna, fecha de aplicación y dosis del esquema.

Se indica si el esquema quedó incompleto según las  dosis definidas  para esa vacuna. El listado puede descargarse en PDF.

Solo incluye aplicaciones registradas en la sala.

Depende de: US-29 (aplicación de dosis registrada)

Trazabilidad: RF-VAC-08, RNF-03

Aplicación móvil — se retira completa

US-51  Acceso desde la aplicación móvil	Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero ingresar a la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web, para no tener  que gestionar dos cuentas distintas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Las credenciales son las mismas que en la web; no existe un registro separado.  La sesión en el móvil es independiente de la sesión web.

La aplicación solo está  disponible para el rol Usuario. El diseño mantiene la identidad visual del sistema web.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Trazabilidad: RF-MOV-01, RNF-03, RNF-06

US-52 Gestión de turnos desde  el móvil	Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero buscar, reservar y cancelar turnos  desde mi teléfono, para resolver el turno  en el momento  en que me acuerdo, sin abrir la computadora.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El flujo replica las reglas de la versión web, incluida la elección del tipo de turno y la reserva a nombre de otra persona.

La pantalla está adaptada a dispositivos móviles.

Los turnos reservados desde el móvil son los mismos que se ven en la web.

Las validaciones de concurrencia, duplicados y no modificación de turnos reservados se aplican por igual.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno), US-51 (sesión en la aplicación móvil), US-64 (reserva a nombre de un tercero)

Trazabilidad: RF-MOV-02, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RF-AGE-09

US-53 Historial  clínico desde el móvil	Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar mi historial médico desde la aplicación, para tenerlo a mano cuando lo necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Se muestra la misma  información que en la  web, en modo de solo lectura. El acceso exige sesión activa y se registra en el log de auditoría.

La  información no  se almacena  en el dispositivo  tras cerrar sesión.

Depende de: US-41 (historial del paciente), US-51 (sesión en la aplicación  móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-03, RNF-02, RNF-03

US-54 Recordatorios  en el móvil	Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero recibir los  recordatorios de turno  en la  aplicación, para enterarme sin depender de revisar  el correo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Los recordatorios se muestran en una sección de avisos dentro de la aplicación. Incluyen los turnos de ambos tipos.

El envío por email se mantiene en paralelo.

La notificación emergente queda fuera del alcance de esta versión, según lo acordado con el cliente.

Depende de: US-15 (recordatorio por email), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-04

US-55 Pagos y comprobantes desde  el móvil	Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar mis pagos y descargar los comprobantes desde la aplicación, para no tener que pasar por el mostrador para pedirlos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El listado de pagos replica el de la versión web.

El comprobante en PDF puede descargarse o compartirse desde el dispositivo.

El registro del pago se sigue realizando presencialmente en el mostrador, en efectivo o por transferencia; la aplicación solo consulta.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF), US-38 (historial de pagos), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-05, RN-13

Reserva de turnos y agenda

US-17  Gestión de turnos desde mostrador	Should | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como personal administrativo, quiero reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente, para atender a quienes se comunican por teléfono o vienen presencialmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El administrativo busca al paciente por documento, apellido o email.

Puede registrar un paciente nuevo desde el mismo flujo si no está en el sistema, incluyendo su obra social. Puede gestionar turnos de ambos tipos: consulta médica y vacunación.

La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, en una sola operación atendida por el sistema. En ningún caso se edita un turno reservado.

El paciente recibe el email correspondiente a la acción realizada. Toda operación queda registrada indicando qué usuario la realizó.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno)

Trazabilidad: RF-TUR-06, RF-AGE-09, RN-10

US-19 Prevención de turnos duplicados  del  mismo tipo	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como sistema, quiero impedir que un paciente reserve más de un turno del mismo tipo con el mismo profesional    en la misma fecha, para evitar reservas por error y el bloqueo innecesario de horarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Al intentar la segunda reserva del mismo tipo, el sistema informa el turno ya existente y ofrece cancelarlo para reservar otro.

La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación: ambos pueden coexistir e incluso superponerse en el mismo horario para la misma persona.

La restricción no aplica a turnos con profesionales de distinta especialidad. Un turno cancelado previamente no cuenta para esta validación.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-08, RN-08

US-30  Bloqueo de turnos  disponibles de una franja publicada	Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como médico, quiero bloquear los turnos aún libres de una franja ya publicada por ausencia o licencia, para evitar que los pacientes reserven horarios que no voy a poder atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El médico selecciona un rango de fechas  u horas y confirma  el bloqueo indicando  el motivo. El personal administrativo también puede bloquear franjas a pedido de los médicos.

Los turnos disponibles del rango dejan de ofrecerse.

Los turnos ya reservados quedan fuera del bloqueo y no se modifican  (RF-AGE-09): el sistema  los  lista  aparte  y dispara el aviso a los pacientes afectados para que el mostrador acuerde la cancelación con cada uno.

El sistema advierte la cantidad de turnos reservados involucrados antes  de confirmar.  El bloqueo puede revertirse mientras no hayan pasado las fechas involucradas.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente), US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-AGE-06, RF-AGE-09, RF-NOT-02, RN-10

US-59 Lista de espera de turnos	Could | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero anotarme en una lista de espera cuando no hay turnos disponibles, para aprovechar los horarios que se liberan por cancelaciones.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El paciente se anota indicando tipo  de turno, especialidad, profesional y rango de fechas  de interés.  Al liberarse un turno que cumple el criterio, se notifica a los anotados en orden de inscripción.

La notificación otorga un plazo acotado de prioridad antes de liberar el turno al público general.

El paciente puede darse de baja de la lista en cualquier momento.

Depende de: US-16 (cancelación de turno), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-10

US-60 Calendario de feriados	Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero cargar los feriados y días no  laborables de la  sala, para que no  se generen turnos en fechas en que no se atiende.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El administrador carga fechas puntuales o rangos con una descripción.

La generación automática de turnos excluye esas fechas, tanto para las agendas médicas como para el vacunatorio.

Si se agrega un feriado sobre fechas con turnos ya reservados, el sistema advierte antes de aplicarlo y no los modifica.

El calendario puede consultarse por año.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-AGE-08, RF-AGE-09

Usuarios y notificaciones

US-22 Aviso por modificación de agenda	Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero ser avisado si el profesional bloquea la franja en la que tenía mi turno, para poder reprogramar a tiempo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Al bloquearse una franja, el sistema identifica los turnos reservados dentro de ella y notifica por email a los pacientes afectados.

Los turnos reservados no se modifican automáticamente (RF-AGE-09): su cancelación la resuelve el personal administrativo en acuerdo con el paciente.

El email indica el turno afectado y cómo reprogramarlo.

El personal administrativo obtiene un listado de los pacientes a contactar.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email), US-30 (bloqueo de franja publicada)

Trazabilidad: RF-NOT-02, RF-AGE-06, RF-AGE-09, RN-10

US-31  Recuperación de contraseña	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso si olvido  mi contraseña, para no  depender del personal de  la sala para volver a entrar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El usuario solicita la recuperación indicando su email.

El sistema envía un enlace de un solo uso con vencimiento acotado.

La respuesta en pantalla es la misma exista o no la cuenta, para no revelar usuarios registrados.    Al definirse la nueva contraseña, el enlace queda invalidado.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-USR-06, RNF-01

US-58  Registro de notificaciones enviadas	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero consultar el registro de las notificaciones que envió el sistema, para diagnosticar reclamos por avisos que el paciente dice no haber recibido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El log guarda destinatario, tipo de notificación, fecha, hora y estado de envío. Los envíos fallidos quedan identificados con el motivo del fallo.

El log puede filtrarse por paciente, tipo y rango de fechas. Solo es accesible para el rol Administrador.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-NOT-04, RNF-03

Pagos y coberturas

US-38 Historial  de pagos del paciente	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar el listado de mis pagos y comprobantes, para revisar lo abonado sin tener que pedirlo en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El listado muestra fecha, prestación, profesional, importe y medio de pago. Puede filtrarse por rango de fechas.

Desde cada fila se accede al comprobante en PDF.

El paciente solo ve sus propios pagos y los de las personas a cuyo nombre reservó turnos.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-07, RNF-03

US-61 Anulación de pagos	Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como personal administrativo, quiero anular un pago registrado por error, para corregir el cobro sin alterar la trazabilidad contable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

La anulación exige indicar un motivo.

El pago original no se elimina; queda marcado como anulado y su comprobante en PDF, invalidado. Los reportes descuentan el importe anulado del total del período.

Se registra quién realizó la anulación y cuándo.

Depende de: US-35 (pago registrado), US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-08, RNF-04

Historial clínico

US-42  Trazabilidad de las entradas clínicas	Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como responsable del sistema, quiero que ninguna entrada del historial pueda eliminarse y que toda corrección quede trazada, para preservar la integridad de la información clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

No existe ninguna función de eliminación de entradas del historial en ninguna interfaz.

Una corrección se registra como entrada nueva vinculada a la original, sobre la misma ficha.   La ficha muestra las correcciones junto a la entrada corregida, sin ocultar la versión previa. Cada entrada conserva autor, fecha y hora de creación.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-04, RNF-02, RNF-04

US-43 Antecedentes, alergias y  medicación habitual	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como médico, quiero consultar y actualizar los antecedentes, alergias y medicación habitual del paciente, para evitar indicaciones que puedan ser riesgosas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Estos datos son del paciente, no de una  ficha en particular: son comunes a todas sus fichas de diagnóstico.   La vista clínica tiene una sección destacada con alergias, visible para todos los profesionales.

Se registran antecedentes personales  y  medicación habitual. El paciente puede consultar esta sección pero no modificarla. Cada modificación queda registrada con autor y fecha.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-05, RN-07

US-62 Adjuntar estudios a la ficha	Could | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como médico, quiero adjuntar estudios  y archivos  a la ficha del paciente, para centralizar  la información clínica en  un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Se admiten formatos de imagen y PDF con un tamaño máximo configurable.

Cada adjunto queda vinculado a una  entrada de la ficha de diagnóstico del profesional que lo carga.   El paciente puede descargar sus propios adjuntos.

El acceso a los adjuntos se registra en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-07, RNF-03

Reportes

US-48  Reporte de asistencia de pacientes	Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero conocer el nivel de ausentismo a los turnos, para tomar medidas sobre los  turnos que se pierden.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El reporte calcula el porcentaje de ausentismo sobre los turnos reservados del período. Puede desglosarse por profesional, especialidad, tipo de turno y día de la semana.

Identifica a los pacientes con mayor cantidad de ausencias. Excluye del cálculo los turnos cancelados por la sala.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Trazabilidad: RF-REP-04

US-49 Filtros  comunes de reportes	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero aplicar los mismos filtros en todos los reportes, para no tener que aprender una lógica distinta en cada pantalla.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

Todos los reportes admiten rango de fechas, profesional, especialidad y tipo de turno. Los filtros no aplicables a un reporte determinado se ocultan.

El rango de fechas por defecto es el mes en curso.

El reporte indica en su encabezado los filtros aplicados.

Depende de: US-45 (reporte de turnos), US-47 (reporte de pagos), US-48 (reporte de asistencia)

Trazabilidad: RF-REP-05

US-50 Exportación de reportes	Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero exportar cualquier reporte a PDF o CSV, para compartirlo o analizarlo fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓ N

El archivo exportado respeta los filtros aplicados en pantalla.

El PDF incluye encabezado con nombre del reporte, filtros y fecha de generación.  El CSV incluye la fila de encabezados de columna.

La exportación está disponible únicamente para el rol Administrador.

Depende de: US-49 (filtros comunes)

Trazabilidad: RF-REP-06, RN